## Slide 1
Región | Antofagasta | 
Comuna | Mejillones | 
Barrio | Casa de Máquinas | 
Ejecutor del proyecto | Dupla Barrial PQMB | 
Fecha inicio fase II | 1 de Febrero 2020 | 
Fecha término fase II | 30 Septiembre 2022 | 
Nombre proyecto PGO | Plaza O´Higginis | 
Código de Obra PGO | No aplica | 
Estado del proyecto | En diseño | 
Marco presupuestario PGS M$ | $20.000.000
Nombre proyecto PGS | Programa de Seguridad Ciudadana Nos cuidamos entre tod@s
Código de proyecto PGS | Sin información
Presupuesto del proyecto | $4.000.000
Financiamiento | Programa Quiero Mi Barrio
Categoría PGS | Asociatividad, Seguridad
Eje transversal prioritario | Seguridad
Inicio del proyecto | Noviembre 2020
Término del proyecto | Abril 2022
Programa de Seguridad Ciudadana Nos cuidamos Entre Tod@s |  |  |  |  |  |  | 
Objetivo | Descripción | Mapa de actores | Destinatarios |  | Hallazgos a abordar en el programa | Enfoque del programa | Resultados medibles y esperados
 |  |  | Directo | Indirectos |  |  | 
Instalar y potenciar factores protectores medioambientales del barrio Casa de máquinas mediante campañas de sensibilización y conformación de comisiones de vecinos representantes de los diversos sectores de seguridad barrial | El tema de la seguridad aparece como una problemática que preocupa a las personas que habitan los tres barrios que conforman el polígono, por lo tanto, el programa está orientado a contribuir al establecimiento de condiciones de seguridad en el territorio, contemplando acciones que involucran directamente a los vecinos y vecinas. Se conformará una red vecinal de seguridad barrial, la cual se centrará principalmente en conectarse con aquellas redes comunales que pueden contribuir a su tarea, intencionando que la mayor cantidad de habitantes del polígono puedan estar informados/as e involucrarse en las acciones de esta red. Además se desarrollará una campaña de sensibilización sobre seguridad vial dirigida a la comunidad de acuerdo a la importancia dada por los vecinos en las instancias de levantamiento. Con esto se pretende relevar y potenciar capital social de los distintos sectores del barrio, que permita la articulación entre representantes de dichos sectores e instituciones de la comuna. | Dirección Municipal de Seguridad Pública, Dirigentes sociales, socios de las organizaciones funcionales y territoriales, vecinos/as interesados/as en temas de seguridad. | Dirigentes sociales, socios de las organizaciones, vecinos/as interesados/as en temas de seguridad | Personas que habitan o transitan por el polígono de intervención. | Organizaciones débiles y dirigentes poco representativos. Desvinculación y desconocimiento entre vecinos. Sectores poco iluminados o mal utilizados que generan inseguridad en los vecinos. El proyecto se justifica en la situación de inseguridad reconocida en el barrio, y por la falta de una organización barrial constante. En este sentido, se propone la organización vecinal como respuesta a situaciones de inseguridad. | Esta iniciativa se enfoca en las redes de apoyo vecinal y de la comuna para conducir a mejores situaciones de seguridad en tránsito y ante peligro vial, además de situaciones de emergencia como catástrofes naturales y de percepción de seguridad. | Catastro de actores temática seguridad a nivel comunal Diagnóstico participativo seguridad (percepción del delito y emergencias) Plan de Trabajo anual Red vecinal de seguridad barrial (Vecinos representantes por sectores) 15 Vecinos capacitados (Cert) Diagnóstico participativo seguridad vial Plan de Trabajo seguridad vial (corto y mediano plazo) Incorporar señalética de emergencia. Campaña Seguridad Vial (actividades informativas y recreativas)
    Programa de Seguridad Barrial “Nos cuidamos entre tod@s “

## Slide 2
ACTIVIDADES | 
Línea de intervención 1 | RED VECINAL DE SEGURIDAD BARRIAL
Elaboración de catastro preliminar de actores relevantes en temas de seguridad a nivel comunal, especialmente en el territorio | 
Difusión temáticas de seguridad en boletines informativos para la comunidad | 
Diagnóstico de los tópicos de seguridad más significativos a trabajar en el territorio | 
Elaboración y validación Plan de trabajo (anual y permanente) | 
Levantamiento y coordinación de actores claves de los sectores del barrio | 
Mesas de Trabajo entre representantes de la comunidad y red de seguridad de la comuna | 
Actividad comunitaria de Difusión red de seguridad barrial | 
Línea de intervención 2 | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL
Difusión en boletines temáticas de seguridad vial | 
Diagnóstico Participativo y validación Seguridad Vial. | 
Elaboración y validación de Plan de trabajo | 
Implementación plan de trabajo | 
Planificación y Diseño Campaña Vial | 
Lanzamiento y difusión Concurso Buena Practica Vial | 
Actividad de cierre Campaña, conmemoración día internacional de la educación vial | 
Asamblea de evaluaci[on de la actividad | 
Presupuesto del proyecto M$ | 
Presupuesto | Describir requerimiento a adquirir
Red Vecinal de Seguridad Barrial | 
$ 400.000 | Honorarios para diseñador/a gráfico para material de difusión y plan de acción ante siniestros
$ 300.000 | Servicio de catering para reuniones de la red vecinal de seguridad barrial (12 reuniones) máximo 20 personas
$ 200.000 | Artículos de oficina
$ 300.000 | Impresión de material de difusión (papelería) de la red vecinal de seguridad barrial y planes de acción para la comunidad
$ 300.000 | Impresión de material para ser instalado en el espacio público (pancartas, señaléticas, distintivos para cada vivienda, entre otros)
$ 300.000 | Gastos operacionales para actividades masivas(juegos para niños y niñas, toldos, agua, protector solar, traslado, entre otros)
Campaña de sensibilización sobre seguridad vial | 
$ 400.000 | Honorarios para diseñador/a gráfico para material de difusión
$ 800.000 | Honorarios equipo audiovisual (2 profesionales) para documentar concurso ¿cuál es tu buena práctica?
$ 200.000 | Honorarios tallerista para taller de orientación creativa (3 sesiones) máximo 20 personas
$ 200.000 | Gastos operacionales taller (catering, materiales, entre otros)
$ 300.000 | Gastos para actividad de lanzamiento (catering, materiales, sonido)
$ 300.000 | Gastos operacionales para actividad de cierre (catering, materiales, sonido; arriendo de sillas, mesas, telón entre otros)
$ 4.000.000 | Total

## Slide 3
PLAN DE GESTION SOCIAL SEGURIDAD BARRIAL "NOS CUIDAMOS ENTRE TOD@S |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 
Proyecto | Actividades | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL
RED VECINAL DE SEGURIDAD BARRIAL | Elaboración de catastro preliminar de actores relevantes en temas de seguridad a nivel comunal, especialmente en el territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Difusión temáticas de seguridad en boletines informativos para la comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Diagnóstico de los tópicos de seguridad más significativos a trabajar en el territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Elaboración y validación Plan de trabajo (anual y permanente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Levantamiento y coordinación de actores claves de los sectores del barrio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mesas de Trabajo entre representantes de la comunidad y red de seguridad de la comuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Actividad comunitaria de Difusión red de seguridad barrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL | Difusión en boletines temáticas de seguridad vial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Diagnóstico Participativo y validación Seguridad Vial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Elaboración y validación de Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Implementación plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Planificación y Diseño Campaña Vial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Lanzamiento y difusión Concurso Buena Practica Vial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Actividad de cierre Campaña, conmemoración día internacional de la educación vial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Asamblea de evaluación de la actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
    Fortalecimiento de las Organizaciones del Barrio
Programa de fortalecimiento de las organizaciones del barrio |  |  |  |  |  |  | 
Objetivo del proyecto | Descripción | Mapa de actores | Destinatario del proyecto |  | Hallazgos a abordar en el proyecto | Enfoque del proyecto | Resultados medibles y esperados del proyecto
 |  |  | Directo | Indirectos |  |  | 
Fortalecer la asociatividad y las organizaciones promoviendo el sentido de pertenencia de los vecinos/as con el territorio y el uso del espacio público. Además del trabajo colaborativo entre ellas. | Para potenciar el trabajo colaborativo entre los dirigentes y sus comunidades se considera por una parte, la realización de un conjunto de talleres denominado “Recopilando herramientas para la organización social” que involucre a distintos actores de la comunidad con la finalidad de desarrollar competencias de liderazgo y gestión comunitaria. En segundo lugar, se encuentra la línea de intervención denominada Promoviendo la participación ciudadana “La plaza la cuidamos… la plaza la ocupamos”, instancia en la que se promoverán actividades para diversos grupos etáreos que constituirán una mesa de trabajo para la planificación de actividades de sensibilización respecto al uso de los espacios públicos, especialmente de la Plaza Diagonal O´Higgins. En tercer lugar, se incluye una línea de acción referida a la Administración del equipamiento de la plaza desarrollando participativamente el Manual de uso y Mantención de los equipamientos comunitarios y concientización del buen uso de los espacios públicos. | Dirigentes sociales del territorio / Vecinos y vecinas interesadas en participar / Socios de organizaciones sociales del territorio | N° de dirigentes sociales que participan en talleres y charlas / N° de niños, niñas y jóvenes participantes de espacios de sensibilización y campañas promocionales de participación | Todos los vecinos y vecinas que habitan o transitan por el polígono de intervención | El proyecto se sostiene en la necesidad de dejar capacidades instaladas en el territorio que conduzcan a fortalecer la participación en organizaciones comunitarias, así como a fomentar el tejido social del sector Casa de Máquinas a través de actividades que propicien la diversidad de uso de los espacios. Otro de los hallazgos a abordar es la revisión de la documentación de las actuales organizaciones territoriales, debido a que no se encuentran vigentes ni en condiciones de postular fondos concursables. | El proyecto tiene un enfoque de redes comunitarias y de autonomía en la gestión de los proyectos y programas por parte de los líderes y dirigentes de las organizaciones del barrio, por lo cual se propone su capacitación. Además de la activación comunitaria a partir de actividades de esparcimiento y reconocimiento entre los vecinos. | •Catastro de organizaciones sociales del territorio Actualización documentación organizaciones para postulación a proyectos •Actualización estatutos y libro de socios. •Desarrollo de competencias brecha digital. •Definir límites territoriales de cada junta de vecinos. •Desarrollo de talleres formativos (Tipos de liderazgo, gestión de infraestructura comunitaria) •Manual uso y Mantención PGO y Espacios comunitarios. •Potenciar y capacitar organización CVD como potenciales administradores. Incremento de la participación de los vecinos de los tres sectores del barrio. Desarrollo de competencias liderazgo y gestión de proyectos.
Región | Antofagasta | 
Comuna | Mejillones | 
Barrio | Casa de Máquinas | 
Ejecutor del proyecto | Dupla Barrial PQMB | 
Fecha inicio fase II | 1 de Febrero 2020 | 
Fecha término fase II | 30 Septiembre 2022 | 
Nombre proyecto PGO | Plaza O´Higginis, Eje de integración Sargento Gabriel Silva, Recorrido Patrimonial | 
Código de Obra PGO | No aplica | 
Estado del proyecto | En diseño | 
Marco presupuestario PGS M$ | $20.000.000
Nombre proyecto PGS | Fortalecimiento de las organizaciones del barrio
Código de proyecto PGS | Sin información
Presupuesto del proyecto | $4.000.000
Financiamiento | Programa Quiero Mi Barrio
Categoría PGS | Convivencia Vecinal, Apropiación y Uso
Eje transversal prioritario | Inclusión e Identidad
Inicio del proyecto | Julio 2020
Término del proyecto | Julio 2022

## Slide 5
ACTIVIDADES | 
Línea de intervención 1 | Recopilando herramientas para la organización social
Desarrollar catastro de organizaciones sociales del territorio | 
Acompañamiento y desarrollo de competencias de los dirigentes en plataformas virtuales. | 
Elaborar y difundir Manual de conexión a Plataformas (Zoom y Meet) | 
Acompañamiento actualización de documentación de las organizaciones territoriales para postulación a proyectos | 
Desarrollo de talleres formativos sobre liderazgo y gestión comunitaria (certificado) | 
Desarrollo de actividad virtual de reconocimiento a los dirigentes | 
Acompañamiento elaboración de Proyectos para postulación a Fondos Concursables (Trabajo con organizaciones del barrio) | 
Actividades de promoción de liderazgos infantiles. Talleres para niños y niñas sobre participación infantil | 
Línea de intervención 2 | Promoviendo la participación ciudadana "La plaza la cuidamos… La plaza la ocupamos"
Desarrollo boletín informativo herramientas digitales | 
Conformación mesa de trabajo y elaboración de plan de trabajo de sensibilización sobre el uso de los espacio públicos | 
Desarrollo de mesas de trabajo para actividades de sensibilización y buen uso de los espacios y equipamientos del barrio | 
Diseño de campañas de sensibilización (concurso de afiches, festivales de talento, manejo de residuos domiciliarios, limpiezas colectivas, hermoseamiento de la plaza, entre otros | 
Ejecución de actividades de sensibilización y diversificación del uso de los espacios | 
Línea de intervención 3 | Administración del equipamiento de la plaza
Talleres de elaboración Manual de Uso y Mantención de los espacios y equipamientos (Definición participativa de estrategia comunitaria de administración de baños, cuidado de plantas, vagones, riego, huerto comunitario) | 
Mesas de trabajo con profesionales municipales y dirigentes sociales del territorio para aportar en el desarrollo del Manual y Uso (funciones de administración de la plaza) | 
Definición de equipo de administración comunitaria de la plaza (Mesas de trabajo con dirigentes de las organizaciones del barrio territoriales y funcionales) | 
Elaboración Manual de Uso y Mantención | 
Validación Manual de Uso y Mantención | 
Difusión del Manual de Uso y Mantención y del Equipo de administración comunitaria | 
Presupuesto del proyecto M$ |  | 
Presupuesto | Describir requerimiento a adquirir | 
Taller "Recopilando herramientas para la organización social" |  | 
$ 300.000 | Material oficina organización documentos organizaciones (Cuadernos, lapiceras, impresiones, timbres, libros socios | 
$ 500.000 | Taller recopilando herramientas para la organización social | 
$ 200.000 | Gastos operacionales taller recopilando herramientas para la organización social (catering, materiales, arriendo de insumos} para 20 personas | 
$ 200.000 | Actividad de reconocimiento dirigentes. | 
$ 500.000 | Taller con niños y niñas sobre participación infantil (cinco sesiones) | 
$ 300.000 | Gastos operacionales taller con niños y niñas (catering, materiales, arriendo de insumos} para 20 personas | 
Promoviendo la participación ciudadana "La plaza la cuidamos… la plaza la ocupamos" |  | 
$ 1.000.000 | Gastos operacionales para actividades de sensibilización y activación comunitaria (materiales para niños y niñas, agua, protector solar, traslado, entre otros) | 
$ 600.000 | Material de difusión de actividades de promoción | 
Administración del equipamiento de la plaza |  | 
$ 200.000 | Reuniones coordinación de la administración de la plaza ( | 
$ 200.000 | Materiales talleres | 
$ 4.000.000 | Total | 

## Slide 6
Presupuesto del proyecto M$ |  | 
Presupuesto | Describir requerimiento a adquirir | 
Taller "Recopilando herramientas para la organización social" |  | 
$ 500.000 | Honorarios 2 profesionales a cargo de relatoría del taller recopilando herramientas para la organización social (cinco sesiones) | 
$ 200.000 | Gastos operacionales taller recopilando herramientas para la organización social (catering, materiales, arriendo de insumos} para 20 personas | 
$ 100.000 | Material de oficina | 
$ 500.000 | Honorarios 2 profesionales a cargo de relatoría del taller con niños y niñas sobre participación infantil (cinco sesiones) | 
$ 400.000 | Gastos operacionales taller con niños y niñas (catering, materiales, arriendo de insumos} para 20 personas | 
Promoviendo la participación ciudadana "La plaza la cuidamos… la plaza la ocupamos" |  | 
$ 300.000 | Honorarios para diseñador/a gráfico para material de difusión | 
$ 1.000.000 | Gastos operacionales para actividades de sensibilización (materiales para niños y niñas, agua, protector solar, traslado, entre otros) | 
$ 600.000 | Material de difusión de actividades de promoción | 
Administración del equipamiento de la plaza |  | 
$ 200.000 | Reuniones mensuales de seguimiento de la administración de la plaza | 
$ 200.000 | Materiales de oficina | 
$ 4.000.000 | Total | 

## Slide 7
PLAN DE GESTION SOCIAL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 
Proyecto | Actividades | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL
RECOPILANDO HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL | Desarrollar catastro de organizaciones sociales del territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acompañamiento y desarrollo de competencias de los dirigentes en plataformas virtuales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Elaborar y difundir Manual de conexión a Plataformas (Zoom y Meet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acompañamiento actualización de documentación de las organizaciones territoriales para postulación a proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Desarrollo de talleres formativos sobre liderazgo y gestión comunitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acompañamiento elaboración de Proyectos para postulación a Fondos Concursables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Talleres para niños y niñas sobre participación infantil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA "LA PLAZA LA CUIDAMOS… LA PLAZA LA OCUPAMOS" | Difusión información WSP herramientas digitales (uso zoom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Conformación mesa de trabajo y elaboración de plan de trabajo de sensibilización sobre el uso de los espacio públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Desarrollo de mesas de trabajo para actividades de sensibilización y buen uso de los espacios y equipamientos del barrio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Diseño de campañas y actividades de sensibilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ejecución de actividades de sensibilización y diversificación del uso de los espacios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  | 
ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA | Talleres de elaboración Manual de Uso y Mantención de los espacios y equipamientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mesas de trabajo con profesionales municipales y dirigentes sociales del territorio para aportar en el desarrollo del Manual y Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Definición de equipo de administración comunitaria de la plaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Elaboración Manual de Uso y Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Validación Manual de Uso y Mantención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Difusión del Manual de Uso y Mantención y del Equipo de administración comunitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
    Reconociendo Nuestras Historias de Barrio
Programa Reconociendo nuestra historia de barrio |  |  |  |  |  |  | 
Objetivo del proyecto | Descripción | Mapa de actores | Destinatario del proyecto |  | Hallazgos a abordar en el proyecto | Enfoque del proyecto | Resultados medibles y esperados del proyecto
 |  |  | Directo | Indirectos |  |  | 
Reconstruir la memoria histórica del barrio a partir de relatos de vecinos de los tres sectores del polígono, permitiendo desarrollar el producto de la historia de Barrio. Mejorar las condiciones sociales, históricas e identitarias de los barrios que conforman el polígono a través del desarrollo de iniciativas de levantamiento y puesta en valor de los relatos identitarios de la comunidad, dando sentido y fortaleciendo las iniciativas de obras, además de promover la educación histórica a través del espacio público. | Se realizarán tareas de recopilación de información primaria, como entrevistas a personas de los distintos barrios del polígono, se documentarán y sistematizarán permitiendo desarrollar un relato histórico identitario de los sectores del barrio. Además se generarán instancias grupales, por sector y posteriormente algunas actividades que convoquen a vecinos y vecinas de los tres sectores, con la intención de ir complementando la información que se levante y dando forma a la narración. Este PGS considera crucial la participación de niños y niñas, por lo que se generará un espacio en el que se logre recoger experiencias de los modos de habitar de los niños en el territorio, pudiendo visualizar y potenciar su vinculación con los barrios. Finalmente, mediante una actividad de carácter comunitaria se lanzará el material de difusión de la historia de los barrios resguardando que sea entregada a lo menos un ejemplar por vivienda. | Juntas de vecinos (3), Club social Casa de Máquinas, Centros de madres, Club Deportivo. | 30 personas y organizaciones históricas del barrio | Habitantes de la comuna de Mejillones | El programa se justifica en la oportunidad manifestada por el interés y riqueza en la historia del barrio. Asimismo, por la dificultad de integrar los 3 barrios que conforman el polígono y que implican historias muy distintas, pero conducentes a la formación de un barrio más diverso y complejo. Se espera llegar a una visión compartida sobre el sector en el que viven, manteniendo la diferencia de los polígonos como parte de una comunidad más amplia. | El enfoque del proyecto es de tipo identitario y cultural, con sello de integración de los tres polígonos en una comprensión común de la formación de un barrio complejo y diverso. | •Levantamiento Historia del Barrio. •Relevar elementos identitarios potenciales a considerar en el desarrollo de las obras •Difusión periódica de información sistematizada (boletines, capsulas, actividades) Producto Historia de Barrio (formato elección participativa)
Región | Antofagasta | 
Comuna | Mejillones | 
Barrio | Casa de Máquinas | 
Ejecutor del proyecto | Dupla Barrial PQMB | 
Fecha inicio fase II | 1 de Febrero 2020 | 
Fecha término fase II | 30 Septiembre 2022 | 
Nombre proyecto PGO | Plaza O´Higginis, Eje de integración Sargento Gabriel Silva, Recorrido Patrimonial | 
Código de Obra PGO | No aplica | 
Estado del proyecto | En diseño | 
Marco presupuestario PGS M$ | $20.000.000
Nombre proyecto PGS | Reconociendo nuestra historia de barrio
Código de proyecto PGS | Sin información
Presupuesto del proyecto | $9.000.000
Financiamiento | Programa Quiero Mi Barrio
Categoría PGS | Convivencia Vecinal, Apropiación y Uso
Eje transversal prioritario | Identidad y Patrimonio
Inicio del proyecto | Agosto 2020
Término del proyecto | Marzo 2021

## Slide 9
ACTIVIDADES | 
Línea de intervención 1 | RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL BARRIO
Entrevista a actores claves de los tres sectores (familias antiguas, personajes) | 
Convocatoria a reuniones y actividades en el espacio público de reconstrucción histórica | 
Recopilación de información secundaria sobre la historia de los 3 barrios que conforman el polígono | 
Talleres de validación de la información levantada | 
Talleres guiados de levantamiento de elementos significativos | 
Taller con niños y niñas para recoger sus experiencias de habitar en el territorio | 
Definición de tipo de material de registro y difusión en actividad | 
Línea de intervención 2 | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN HISTORIA DE BARRIO
Elaboración de material de registro por profesional contratado | 
Lanzamiento de producto final y difusión del mismo (más la presentación de los nuevos nombres de calles y sectores del polígono) | 
Entrega de material a vecinos y vecinas | 
Evaluación participativa del proceso de reconstrucción de la historia | 
Presupuesto del proyecto M$ |  | 
Presupuesto | Describir requerimiento a adquirir | 
$ 1.500.000 | Honorario levantamiento (Talleres elementos identitarios, desarrollo relato) | 
$ 1.000.000 | Gastos operacionales (catering, materiales, arriendo de insumos, entre otros) reuniones de reconstrucción histórica de los barrios | 
$ 200.000 | Material talleres niños intervención espacio público. | 
$ 2.000.000 | Material de difusión de reconstrucción de la historia , a lo menos 1 copia por vivienda | 
$ 4.000.000 | Insumos para plasmar en el territorio imágenes de rescate de memoria (murales, mosaicos, entre otros) | 
$ 700.000 | 1 Actividad de lanzamiento de material elaborado para la reconstrucción de la historia de los 3 barrio | 
$ 9.000.000 | Total | 

## Slide 10
PLAN DE GESTION SOCIAL RECONOCIENDO NUESTRAS HISTORIAS DE BARRIO |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 
Proyecto | Actividades | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL
RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL BARRIO | Entrevista a actores claves de los tres sectores (familias antiguas, personajes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Convocatoria a reuniones y actividades en el espacio público de reconstrucción histórica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Recopilación de información secundaria sobre la historia de los 3 barrios que conforman el polígono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Talleres de validación de la información levantada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Talleres guiados de levantamiento de elementos significativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Taller con niños y niñas para recoger sus experiencias de habitar en el territorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Definición de tipo de material de registro y difusión en actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN HISTORIA DE BARRIO | Elaboración de material de registro por profesional contratado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Lanzamiento de producto final y difusión del mismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Entrega de material a vecinos y vecinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Evaluación participativa del proceso de reconstrucción de la historia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
    Plan de Manejo Ambiental
Programa de Manejo Ambiental |  |  |  |  |  |  | 
Objetivo del proyecto | Descripción | Mapa de actores | Destinatario del proyecto |  | Hallazgos a abordar en el proyecto | Enfoque del proyecto | Resultados medibles y esperados del proyecto
 |  |  | Directo | Indirectos |  |  | 
Contribuir a la consolidación del espacio público del barrio y la apropiación de los vecinos y vecinas del mismo mediante la concientización e involucramiento en el cuidado de estos. Además de fomentar una cultura de uso sostenible de los espacios comunitarios y áreas verdes mediante talleres de formación ambiental. | El proceso de apropiación del espacio público dice relación con la participación comunitaria en el diseño de la plaza O'Higgins. Para ello, se realizarán asambleas y talleres de participación y de devolución de los resultados de diseño, implementando los requisitos vecinales en el diseño de la plaza. De manera paralela se desarrollarán instancias socioeducativas como la denominada Trabajando por nuestro huerto comunitario, que invitará a vecinos y vecinas a utilizar un espacio de la plaza para la construcción de un huerto que esté a cargo de ellos y ellas. Una segunda instancia corresponde a espacios de formación en reciclaje y cuidado medio ambiental, realizando un espacio de formación en buenas prácticas medioambientales para adultos y adultas, y también para niños y niñas con el propósito de que puedan certificarse como monitores medioambientales. Este programa también incluye instancias de sensibilización para la comunidad. | Escuela Julia Herrera, Jardín infantil Caracolitos, Juntas de vecinos (3), CVD, Feria de las pulgas., CONAF | 40 personas (participantes diseño plaza, niños, niñas y jóvenes) | Destinatarios campañas de difusión. Aproximadamente 200 personas | El proyecto se justifica en la necesidad de instalar capacidades en la población para la mantención de las áreas verdes existentes y las por construir (plaza Diagonal O'Higgins, en concordancia con el PGO). | El proyecto tiene un enfoque de sustentabilidad medioambiental mediante la participación y colaboración comunitaria. Se espera diseñar conjuntamente el espacio de la plaza Diagonal O'Higgins, e instalar capacidades para la mantención de áreas verdes. Se enfocan las actividades de formación principalmente en la población más joven (niños, niñas y jóvenes) | •Desarrollo de instancias participativas Diseño Plaza O´Higgins •Elaboración y difusión de material socioeducativo (periodo pandemia) •Talleres de reciclaje y cuidado ambiental
Región | Antofagasta | 
Comuna | Mejillones | 
Barrio | Casa de Máquinas | 
Ejecutor del proyecto | Dupla Barrial PQMB | 
Fecha inicio fase II | 1 de Febrero 2020 | 
Fecha término fase II | 30 Septiembre 2022 | 
Nombre proyecto PGO | Plaza O´Higginis | 
Código de Obra PGO | No aplica | 
Estado del proyecto | En diseño | 
Marco presupuestario PGS M$ | $20.000.000
Nombre proyecto PGS | Reconociendo nuestra historia de barrio
Código de proyecto PGS | Sin información
Presupuesto del proyecto | $3.000.000
Financiamiento | Programa Quiero Mi Barrio
Categoría PGS | Apropiación y Uso
Eje transversal prioritario | Medio Ambiente
Inicio del proyecto | Noviembre 2020
Término del proyecto | Marzo 2021

## Slide 12
ACTIVIDADES
Línea de intervención 1: Trabajando por nuestro huerto comunitario
Desarrollo de Boletín informativo con tips de cuidado y set de semillas, capsulas informativas que refuercen el contenido. Huerto en casa.
Recorrido diagnóstico para Taller confección de huertos comunitarios que será ubicado en la obra de confianza
Taller comunitario para la confección de huertos comunitarios que será ubicado en la obra de confianza
Ejecución de huertos comunitarios en obra de confianza
Mantención de huertos comunitarios en obra de confianza
Línea de intervención 2: FORMACIÓN EN RECICLAJE Y CUIDADO AMBIENTAL
Cápsulas de buenas prácticas medioambientales (vecinos)
taller de formación en buenas prácticas medioambientales (monitores)
Actividad de Certificación participantes taller de formación en buenas prácticas medioambientales como monitores medioambientales (Obra de confianza)
Elaboración Plan de trabajo medioambiental (Juntas de vecinos, CVD, centros de madres, etc.) corto y mediano plazo
Ejecución plan de trabajo monitores medioambientales
Talleres de sensibilización medioambiental en escuela dirigido a niños, niñas y jóvenes
Campaña de difusión de reciclaje mediante concurso de afiches dirigido a niños, niñas y jóvenes
Evaluación participativa del programa
Presupuesto del proyecto M$ |  | 
Presupuesto | Describir requerimiento a adquirir | 
Línea de intervención 1: Trabajando por nuestro huerto comunitario |  | 
$ 500.000 | Honorarios profesionales para talleres sobre huertos comunitarios | 
$ 200.000 | Gastos operacionales taller confección huertos en casa | 
$ 200.000 | Impresión de material de difusión para el cuidado del huerto comunitario | 
$ 300.000 | Materiales para la construcción del huerto | 
$ 400.000 | Actividad de apertura de la plaza e inauguración del huerto comunitario | 
Línea de intervención 2: Formación en reciclaje y cuidado ambiental |  | 
$ 500.000 | Honorarios profesional a cargo de relatoría de taller de formación en buenas prácticas medio ambientales | 
$ 200.000 | Gastos operacionales taller (catering, materiales, entre otros) | 
$ 200.000 | Taller de sensibilización medioambiental en escuela para niños, niñas y jóvenes | 
$ 100.000 | Insumos para reuniones mensuales de coordinación | 
$ 400.000 | Elaboración de material de difusión para campañas de sensibilización y premiación concurso niños | 
$ 3.000.000 | Total | 

## Slide 13
PLAN DE GESTION SOCIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 
Proyecto | Actividades | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL
FORMACIÓN EN RECICLAJE Y CUIDADO AMBIENTAL | Cápsulas de buenas prácticas medioambientales (vecinos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | taller de formación en buenas prácticas medioambientales (monitores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Actividad de Certificación participantes taller de formación en buenas prácticas medioambientales como monitores medioambientales (Obra de confianza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Elaboración Plan de trabajo medioambiental (Juntas de vecinos, CVD, centros de madres, etc.) corto y mediano plazo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ejecución plan de trabajo monitores medioambientales (obra de confianza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Talleres de sensibilización medioambiental en escuela dirigido a niños, niñas y jóvenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Campaña de difusión de reciclaje mediante concurso de afiches dirigido a niños, niñas y jóvenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Evaluación participativa del programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TRABAJANDO POR NUESTRO HUERTO COMUNITARIO | Desarrollo de Boletín informativo con tips de cuidado y set de semillas, capsulas informativas que refuercen el contenido. Huerto en casa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Recorrido diagnóstico para Taller confección de huertos comunitarios que será ubicado en la obra de confianza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Taller comunitario para la confección de huertos comunitarios que será ubicado en la obra de confianza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ejecución de huertos comunitarios en obra de confianza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Mantención de huertos comunitarios en obra de confianza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |